POLYTECH CLERMONT — HACKATHON

Livrable n°8

Sujet n°1 — Bio-raffinerie universitaire

ORGANISATION ET PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE

Orientation provisoire : tri à la source des biodéchets + valorisation matière locale

Équipe 1

Salle AM102 • jeudi 25 juin 2026

Cheffe d'équipe : Léa Pedrono

| Membre | Formation | Rôle dans l'équipe |
| --- | --- | --- |
| Léa Pedrono | GP | Cheffe d'équipe |
| Lina Beurrier | GB | Référente coordination + veille technologique |
| Mélanie Baiera | GB | Veille procédé valorisation matière |
| Marie Grinovies | GC | Prototype / objet-frontière |
| Orphelie Abo | GC | Logistique & collecte |
| Rania El Yacoute Baghdadi | GE | Tri intelligent / capteurs |
| Oscar Danet | IMDS | Stratégie & modèle économique |
| Camille Boulle | GP | Communication & soutenance |
| Tilia Lassalle | GB |  |

1.Executive summary

L'Équipe 1 déploie une solution innovante de tri et de valorisation des biodéchets pour le Restaurant Universitaire (RU) du campus. L'organisation s'appuie sur une structure pluridisciplinaire unie par une gouvernance collégiale au vote à la majorité. Les étapes clés se concentrent sur la finalisation de la R&D du système de tri automatisé souterrain et du réseau de propulsion d'air combiné à la pente du terrain. L'investissement R&D avant-ventes est estimé à 100 k€, axé sur la validation du prototype et la conformité sanitaire du lombricompostage sur site. Le besoin de financement initial global s'élève à 150 k€, sécurisé par des subventions publiques et le Crous. Le risque principal réside dans la maintenance technique du réseau pneumatique souterrain. L’argument clé du projet est sa parfaite conformité à la loi AGEC couplée à une réduction drastique et immédiate des coûts de gestion des déchets du campus par une boucle 100% locale.

2. Rappel de la stratégie

Le projet propose une solution clé-en-main pour le Crous. Le flux de déchets jeté par les étudiants en sortie de self fait l'objet d'un tri automatisé souterrain (séparation mécanique et optique des déchets organiques). Les biodéchets ainsi isolés sont propulsés dans des tubes étanches par un système combinant flux d'air pulsé et gravité (pente naturelle du terrain) jusqu’à l’unité de lombricompostage du campus. Le modèle économique repose sur les économies d'enlèvement de déchets générées pour le Crous et la valorisation de l'amendement organique pour les espaces verts et les maraîchers locaux.

3. Organisation au démarrage

| Élément | Choix envisagé | Justification par rapport à la stratégie |
| --- | --- | --- |
| Organigramme / rôles | Direction technique bicéphale : GC (Marie/Orphelie) pour le réseau souterrain, GE (Rania) pour les capteurs. GB (Lina/Melanie) sur la biologie du compost. IMDS/GP sur le pilotage. | La complexité technique du projet demande une répartition stricte entre le génie civil (tubes), le génie électrique (automates de tri) et la biologie (lombrics). |
| Localisation | Incubateur du campus de Polytech Clermont. | Proximité immédiate avec le terrain d'expérimentation pilote (le RU du campus) et les laboratoires de recherche. |
| Statuts | SAS (Société par Actions Simplifiée) ou Structure de type Jeune Entreprise Universitaire (JEU). | Flexibilité de gouvernance pour faire entrer le Crous ou la collectivité au capital à terme, et éligibilité aux aides à l'innovation. |
| Partenaires clés | Le Crous Auvergne, la direction des espaces verts du campus, l'ADEME, et des experts en lombricompostage industriel. | Le Crous est le client-partenaire indispensable ; l'ADEME apporte la crédibilité réglementaire et les subventions de départ. |
| Compétences manquantes | Expertise en aéraulique / dynamique des fluides pressurisés (ingénierie des tubes pneumatiques). | Nécessaire pour dimensionner précisément la puissance de propulsion d'air requise en fonction de la pente. |

4. Planification de la mise en œuvre

Mois 1-3 : Finalisation R&D (Modélisation des flux et dimensionnement des tubes)

Mois 4-6 : Tests & Validation Prototype (Maquette échelle 1:1 du trieur souterrain)

Mois 7-9 : Préparation Production (Sourcing des tubes et partenariat constructeur)

Mois 10-11 : Préparation Marketing & Commercialisation (Démarchage d'autres campus/Crous)

Mois 12  : Première vente / Installation du client pilote (RU du Campus de Clermont)

Roadmap détaillée

- Finalisation R&D (Durée : 3 mois) : Modélisation numérique du comportement des biodéchets sous propulsion d'air. Dépendance critique : Validation des coefficients de friction dans les tubes.

- Tests/validation prototype (Durée : 3 mois) : Construction d'un banc d'essai souterrain sur 20 mètres pour valider la séparation organique/non-organique et l'absence de blocage dans le tube.

- Préparation production (Durée : 3 mois) : Certification CE du système de tri et contractualisation avec un façonnier industriel pour les tubes pneumatiques.

- Préparation commerciale (Durée : 2 mois) : Négociation du contrat d'exploitation longue durée avec le Crous pilote.

- Financement (Transversal) : Dépôt du dossier d'aide à l'innovation Bpifrance au Mois 2.

5. Investissements R&D avant ventes

| Poste | Pourquoi est-ce nécessaire ? | Ordre de grandeur | Moment prévu |
| --- | --- | --- | --- |
| R&D / développement technique | Développement des algorithmes de tri optique/mécanique souterrain et calculs de charge aéraulique. | 30 k€ | Mois 1 à 3 |
| Prototype / maquette / POC | Achat des pompes à air, capteurs de tri automatique et tuyauterie industrielle pour le démonstrateur. | 40 k€ | Mois 3 à 5 |
| Tests, validation, conformité | Analyses biologiques du lombricompost (validation de l'absence de pathogènes) et tests d'étanchéité sonore/olfactive. | 15 k€ | Mois 5 à 7 |
| Protection de l'innovation | Dépôt de brevet sur l'architecture spécifique du trieur souterrain couplé au transport pneumatique gravitaire. | 15 k€ | Mois 6 |
| Total Investissements R&D | Sécuriser la viabilité technique avant travaux lourds. | 100 k€ | — |

6. Financement au fil du temps

- Phase de Démarrage (Besoin : 20 k€) : Financement par les fonds propres des fondateurs, bourses d'incubation régionales et prêt d'honneur. Point de vigilance : Conserver une trésorerie minimale pour les premiers achats de matériel informatique.

- Phase de Finalisation R&D (Besoin : 80 k€) : Subventions ADEME (fonds économie circulaire) et subvention d'innovation Bpifrance. Point de vigilance : Les délais de déblocage des subventions publiques peuvent créer des tensions de trésorerie.

- Lancement commercial & Déploiement pilote (Besoin : 150 k€) : Financement conjoint du Crous Auvergne et de la Région pour les travaux de voirie et d'intégration souterraine au RU. Point de vigilance : Coût du génie civil sous-estimé en fonction de la nature du sous-sol du campus.

7. Structure des charges fixes et variables

| Type de charge | Exemples dans votre projet | Conséquence en cas de faibles ventes |
| --- | --- | --- |
| Charges fixes | - Salaires de l'équipe technique (ingénieurs GB/GE/GC/GP/IMDS) - Assurances décennales (génie civil souterrain) - Loyer des bureaux et serveurs de supervision data. | Risque majeur d'asphyxie financière. Si les contrats de déploiement dans d'autres RU tardent, les frais de structure épuiseront rapidement la trésorerie disponible. |
| Charges variables | - Achat des tubes pneumatiques et des modules de tri automatisés - Prestation de terrassement/génie civil par site - Population initiale de lombrics pour chaque nouvelle unité. | Faible impact sur le risque de faillite. Si aucune vente n'est réalisée, ces charges sont nulles car elles ne sont déclenchées qu'à la signature d'un chantier. |

8. Analyse des risques de mise en œuvre

| Type de risque | Probabilité | Impact | Remédiation possible | Chances de succès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technique (Bourrage dans les tubes) | Moyenne | Fort | Dimensionnement des tubes lisse en PEHD, injection d'air pulsé séquencée et trappes d'accès de curage tous les 10 mètres. | 90% |
| Biologique (Mort du lombricompost) | Faible | Moyen | Capteurs connectés de température et d'humidité dans le compost avec alerte SMS automatique si les seuils critiques sont atteints. | 95% |
| Réglementaire (Refus sanitaire sur site) | Moyenne | Fort | Conception d'une unité de lombricompostage totalement hermétique, hors d'atteinte des nuisibles, respectant scrupuleusement les normes ADEME. | 85% |
| Financier (Dépassement coût génie civil) | Moyenne | Moyen | Réalisation d'études de sol (carottages géotechniques) systématiques avant chiffrage final au client. | 80% |

9. Arguments clés pour convaincre le jury

- Pourquoi cette stratégie est-elle crédible ? Elle supprime totalement le point de friction principal des projets de tri classiques : la mauvaise volonté ou l'erreur de tri des étudiants. Le tri est automatisé en sous-sol. De plus, le transport pneumatique supprime les nuisances visuelles et olfactives sur le campus.

- Pourquoi l'équipe peut-elle l'exécuter ? Notre équipe réunit l'ensemble des compétences clés requises : des profils GB pour manager la santé du lombricompost, des profils GC/GE pour concevoir l'aspiration et les automates de tri, et des profils GP/IMDS pour piloter la viabilité économique et le déploiement.

- Pourquoi le besoin de financement est-il raisonnable ? L'infrastructure lourde (canalisations) s'amortit sur plus de 20 ans. Les gains économiques générés pour le Crous sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères permettent un retour sur investissement en moins de 4 ans.

- Pourquoi le projet mérite-t-il d'être soutenu maintenant ? Depuis le 1er janvier 2024, la loi AGEC impose le tri des biodéchets à tous. Les universités doivent montrer l'exemple. Notre solution transforme une contrainte légale coûteuse en une vitrine technologique et écologique pour le campus.

10. Ce que nous retenons pour la suite du projet

- Ce que nous avons appris : La planification démontre que le véritable défi n'est pas biologique (le lombricompostage est maîtrisé) mais réside dans l'ingénierie civile souterraine et la gestion aéraulique de la propulsion des déchets.

- Ce que cela change dans notre projet : Nous devons absolument sécuriser un partenariat précoce avec une entreprise de travaux publics / réseaux souterrains pour crédibiliser les coûts d'installation lors de la soutenance.

- Ce que nous devons faire ensuite : Finaliser les plans de l’objet-frontière (maquette du trieur automatisé et démonstrateur de tube transparent sous pression) pour le pitch final de vendredi.